

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.12.2018 г. |  | 363-р |

**Об утверждении паспорта регионального проекта**

 **«Поддержка семей, имеющих детей»**

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства

Чеченской Республики М.М. Хучиев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Чеченской Республики

от13.12.2018 г. № 363-р

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

 **«Поддержка семей, имеющих детей»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование |
| Краткое наименование регионального проекта | «Поддержка семей, имеющих детей» | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. –31декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Ш.С. Ахмадов, заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики |
| Руководитель регионального проекта | И.Б. Байханов, министр образования и науки Чеченской Республики |
| Администратор регионального проекта | М.В. Байдарова, директор департамента планирования и материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Чеченской Республики |
| Связь с государственными программами Чеченской Республики | Государственная программа Чеченской Республики «Развитие образования Чеченской Республики на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013 г. № 345 |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц  | Основной |  | 1 января 2018 г. | 46,434 | 92,868 | 139,302 | 185,736 | 232,170 | 240,000 |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %  | Основной |  | 1 января 2018 г. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |
| 1.1 | Не менее 240 000 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах.Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. |
|  |  |
|  |  |
| 1.2 | Внедрена в Чеченской Республике целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | К концу 2021 года целевая модель реализована в Чеченской Республике, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций.  |

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

|  | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |
| 1.1. | Внедрена в Чеченской Республике целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе  | - | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 120,000 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет |  | 24,750 | 24,750 | 24,750 | 24,750 | 19,800 | 118,800 |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Чеченской Республики* | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Бюджет *Чеченской Республики* |  | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,200 | 1,200 |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований *Чеченской Республики* | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО  |  - | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 120,000 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет |  | 24,750 | 24,750 | 24,750 | 24,750 | 19,800 | 118,800 |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Бюджет *Чеченской Республики* |  | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,200 | 1,200 |
| 1.2.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 240,000 |
| Федеральный бюджет |  | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 49,500 | 39,600 | 237,600 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | - |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Чеченской Республики | - | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,400 | 2,400 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | И.Б. Байханов | заместительминистра образования и науки Чеченской Республики | И.Б. Байханов, министр образования и науки Чеченской Республики | 15 |
| 2. | Администратор регионального проекта | М.В. Байдарова | Директор департамента планирования и материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Чеченской Республики | И.Б. Байханов, министр образования и науки Чеченской Республики | 15 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. | Участник регионального проекта | Султанова Х.З. | начальник отдела национальной образовательной политики и регионального сотрудничества Министерства образования и науки Чеченской Республики | И.Б. Байханов, министр образования и науки Чеченской Республики | 30 |
| 4. | Участник регионального проекта | Загаева М.А. | заместитель начальника отдела образования и воспитания Комитета Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию | Джунаидов А.С., председатель Комитета Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию | 30 |
| Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | А.Р. Усманов | заместительминистра образования и науки Чеченской Республики | И.Б. Байханов, министр образования и науки Чеченской Республики | 15 |
| 6. | Участник регионального проекта | Султанова Х.З. | начальник отдела национальной образовательной политики и регионального сотрудничества Министерства образования и науки Чеченской Республики | И.Б. Байханов, министр образования и науки Чеченской Республики | 30 |
| 7. | Участник регионального проекта | Мусаев М-А.А. | главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики | И.Б. Байханов, министр образования и науки Чеченской Республики | 30 |
| Внедрение в Чеченской Республике целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Усманов А.Р. | заместительминистра образования и науки Чеченской Республики | И.Б. Байханов, министр образования и науки Чеченской Республики | 15 |
| 9. | Участник регионального проекта | Загаева М.А. | заместитель начальника отдела образования и воспитания Комитета Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию | Джунаидов А.С., председатель Комитета Правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию | 30 |
| 10. | Участник регионального проекта | Султанова Х.З. | начальник отдела национальной образовательной политики и регионального сотрудничества Министерства образования и науки Чеченской Республики | И.Б. Байханов, министр образования и науки Чеченской Республики | 30 |
| 11. | Участник регионального проекта | Мусаев М-А.А. | главный специалист-эксперт отдела воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Чеченской Республики | И.Б. Байханов, министр образования и науки Чеченской Республики | 30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее 46434 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Усманов А.Р. | информационно-аналитический отчет | СПЧР |
| 1.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2019 г. | 15 февраля2019 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявкиНКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 1.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15 марта 2019 г. | 15 апреля 2019 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | Соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 1.1.3. | Оснащение пунктов для реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей | 06 мая 2019 года | 31 декабря 2019 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.1.4. | Формирование системы непрерывного обновления профессиональных знаний и приобретения новых профессиональных навыков педагогическими работниками  | 06 мая 2019 года | 31 декабря 2019 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.1.5. | Создание системы информирования родителей по вопросам образования детей, в том числе на площадках объектов социальной инфраструктуры, распространение типовых информационных и методических пособий для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья. |  | 31 декабря 2019 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 1.1. | Не менее 46434 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2019 г. | Загаева М.А. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 2. | Не менее 46434 родителей (законных представителей) детейполучили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Усманов А.Р. | информационно-аналитический отчет | СПЧР |
| 2.1.1. | Предоставление НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 2.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2020 г. | 29 февраля2020 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 2.1.3. | Организация курсов повышения квалификации и профессионального мастерства работников образовательных организаций по направлению психолого-педагогического сопровождения | 1 января 2020 г | 31 декабря 2020 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.1.4. | Создание системы информирования родителей по вопросам образования детей, в том числе на площадках объектов социальной инфраструктуры, распространение типовых информационных и методических пособий для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья. | 1 января 2020 г | 31 декабря 2020 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 2.1. | Не менее 46434 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2020 г. | Султанова Х.З. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 3. | Не менее 46434 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2021 г | 31 декабря 2021 г. | Усманов А.Р. | информационно-аналитический отчет | СПЧР |
| 3.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2020 г. | 1 декабря 2020 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 3.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2021 г. | 28февраля2021 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 3.1.3. | Организация курсов повышения квалификации и профессионального мастерства работников образовательных организаций по направлению психолого-педагогического сопровождения | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3.1.4. | Создание системы информирования родителей по вопросам образования детей, в том числе на площадках объектов социальной инфраструктуры, распространение типовых информационных и методических пособий для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 3.1. | Не менее 46434 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2021 г. | Султанова Х.З. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 4. | Внедрена в Чеченской Республике целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Усманов А.Р. | информационно-аналитический отчет | СПЧР |
| 4.1.1. | Организация курсов повышения квалификации и профессионального мастерства работников образовательных организаций по направлению психолого-педагогического сопровождения | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Загаева М.А.Мусаев М-А.А | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4.1.2. | Создание системы информирования родителей по вопросам образования детей, в том числе на площадках объектов социальной инфраструктуры, распространение типовых информационных и методических пособий для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2022 г. | Загаева М.А.Мусаев М-А.А | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 4.1. | Внедрена Чеченской Республике целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе  |  | 31 декабря 2021 г. | Султанова Х.З. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 5. | Не менее 46434 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Усманов А.Р. | информационно-аналитический отчет | СПЧР |
| 5.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявкиНКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 5.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2022 г. | 28 февраля2022 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 5.1.3. | Организация курсов повышения квалификации и профессионального мастерства работников образовательных организаций по направлению психолого-педагогического сопровождения | 1 января 2022 г | 31 декабря 2022 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 5.1.4. | Создание системы информирования родителей по вопросам образования детей, в том числе на площадках объектов социальной инфраструктуры, распространение типовых информационных и методических пособий для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья. | 1 января 2022 г | 31 декабря 2022 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 5.1. | Не менее 46434родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2022 г. | Султанова Х.З. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 6. | Не менее 46434 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Усманов А.Р. | информационно-аналитический отчет | СПЧР |
| 6.1.1. | Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2022 г. | 1 декабря 2022 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявкиНКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 6.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2023 г. | 28 февраля2023 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 6.1.3. | Организация курсов повышения квалификации и профессионального мастерства работников образовательных организаций по направлению психолого-педагогического сопровождения |  1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Загаева М.А.Мусаев М-А.А | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.1.4. | Создание системы информирования родителей по вопросам образования детей, в том числе на площадках объектов социальной инфраструктуры, распространение типовых информационных и методических пособий для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья. | 1 января 2022 г | 31 декабря 2022г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 6.1. | Не менее 46434родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2023 г. | Загаева М.А. | информационно-аналитический отчет | КРП |
| 7. | Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Усманов А.Р. | информационно-аналитический отчет | СПЧР |
| 7.1.1. | Предоставление и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2023 г. | 1 декабря 2023 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявкиНКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальныхв Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | РРП |
| 7.1.2. | Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2024 г. | 29февраля2024 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | РРП |
| 7.1.3. | Организация курсов повышения квалификации и профессионального мастерства работников образовательных организаций по направлению психолого-педагогического сопровождения | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г | Мусаев М-А.А.Загаева М.А. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7.1.4. | Создание системы информирования родителей по вопросам образования детей, в том числе на площадках объектов социальной инфраструктуры, распространение типовых информационных и методических пособий для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья. | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г | Загаева М.А. | информационно-аналитический отчет | РРП |
| 7.1. | Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2024 г. | Султанова Х.З. | информационно-аналитический отчет | КРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальным образованиям */наименование субъекта Российской Федерации/*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чеченская Республика | Базовое значение | Период реализации регионального проекта, год |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|  |
| --- |
| Расчет показателей регионального проекта по муниципальным районам и городским округам не планируется |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

регионального проекта

«Поддержка семей имеющих детей»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование
в семье.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияниена создание благоприятных условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, тыс. единиц |
| 1. | $$F\_{}= \sum\_{i=1}^{N}Y\_{i}\_{}$$где:Yi– количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, оказанныхi-ой некоммерческой организациейN – число некоммерческих организаций – получателей грантов в форме субсидий из федерального бюджета, а также грантов и иной финансовой государственной поддержки из консолидированного бюджета Чеченской Республики |  | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Министерство образования и науки Чеченской Республики | По Российской Федерации, по Чеченской Республике | 1 раз в год |  |
| . | Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент |
| 2 | $$F\_{}= \frac{\sum\_{}^{}Y\_{удовлi}}{\sum\_{}^{}Y\_{всегоi}}\_{}$$где: Yудовлi- количество родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в i-ой некоммерческой организацииYвсегоi- Количество родителей, обратившихся за оказанием услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в i-ой некоммерческой организации |  | Отчеты некоммерческих организаций о реализации соглашений о предоставлении грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятийАвтоматизированная система сбора результатов оценки гражданами качества услуг | Министерство образования и науки Чеченской Республики | По Российской Федерации, по Чеченской Республике | 1 раз в год |  |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего,(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.1. | Внедрена в Чеченской Республике целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |  | - | 25,000 | 25,000 | 50,000 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  | - | 24,750 | 24,750 | 49,500 |
| 1.1.2. | Бюджет Чеченской Республики |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  | - | 0,250 | 0,250 | 0,500 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики | - | - | - | - | - |
| 1.1.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО |  | - | 25,000 | 25,000 | 50,000 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет |  | - | 24,750 | 24,750 | 49,500 |
| 1.2.1.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  | 0,250 | 0,250 | 0,500 |
| 1.2.2. | Бюджет Чеченской Республики |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Чеченской Республики | - | - | - | - | - |
| 1.2.3.1. | *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | - | - | - | - | - |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | - | - | - | - | -- |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | - | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| Федеральный бюджет |  | - | 49,500 | 49,500 | 99,000 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  | - | - | - | - |
| Бюджет Чеченской Республики |  | - | 0,500 | 0,500 | 1,000 |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований */наименование субъекта Российской Федерации/* | - | - | - | - | - |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)* | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

по муниципальным образованиям Чеченской Республики

| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование* | - | - | - | - | - | - | - |
| *(федеральный округ),* в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)* | - | - | - | - | - | - | - |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - |
| *из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование* | - | - | - | - | - | - | - |

Расчет показателей регионального проекта по муниципальным районам и городским округам не планируется